**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | **Departamento de Salud Animal** | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | **Campaña gratuita de esterilización** | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre de 2021**  **Al: septiembre de 2022** |
|  | |  | | **x** |  | **$** |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | | | | La falta de tenencia responsable ha generado la reproducción sin control y esto ha llevado a la sobrepoblación de perros y gatos, representando un problema para la salud pública ya que 6 de cada 10 perros se encuentran en la calle sin un propietario responsable, esto los convierte en posibles transmisores de enfermedades, así como posibles agresores para las personas. | | | | | **Eje**  **2** |
| **Objetivo General** | | | | Controlar la sobrepoblación canina y felina del municipio. | | | | | **Estrategia**  **2.1** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | | El tener una buena salud animal municipal contribuye a incrementar la salud pública y a su vez esto ayuda a la reconstrucción del tejido social puesto que animales y personas se mantienen sanos. | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **x** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
| Personas adultas mayores: existen muchos adultos mayores que tienen animales de compañía (perros y gatos) sin embargo para algunos es difícil llevarlos al veterinario a esterilizar, el llevar la campaña de esterilización a su colonia les facilita el no tener que trasladarse grandes distancias para la atención de sus mascotas, además que al ser gratuita se facilita la atención a sus mascotas.  Seguridad humana: La salud animal va ligada directamente con la salud pública. Al asegurarla se contribuye directamente a la seguridad humana. | | |
| **Actividades a Realizar** | Coordinar la logística y difusión de las campañas de medicina preventiva con las localidades beneficiadas, así como con el departamento de comunicación social y participación ciudadana para alcanzar el mayor número de perros y gatos esterilizados. Esterilización y registro de los animales desparasitados. | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | Porcentaje de Animales esterilizados | Número de animales esterilizados | 1200 animales | |
| **Indicador de Política Transversal** | Esterilizaciones realizadas a mascotas de adultos mayores | Número de esterilizaciones realizadas a mascotas de adultos mayores. | 120 dosis aplicadas. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Coordinación con proveeduría y secretaría de salud para el abastecimiento de medicamentos y suministros que se usarán en la campaña. | x | x | x |  |  |  | X | x | x |  |  |  |
| Coordinación con las delegaciones y localidades beneficiadas para la programación de la campaña | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| En coordinación con comunicación social, las delegaciones y servicios públicos publicar las fechas de campaña para cada delegación y hacer promoción de las mismas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
| Esterilización de perros y gatos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Registro de animales esterilizados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |