**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | Dirección General de Medio Ambiente | | | | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** | | |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | ~~Registro de fuentes fijas municipales~~ Mapeo y Registro de fuentes fijas de contaminación atmosférica municipales. | | | | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | | **Gasto de Fondo Federal** | | | **Periodo** | | |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | | **Proyecto** | **Monto** | | **Proyecto** | **Monto** | | **Del: octubre de 2021**  **Al: septiembre de 2024** | | |
| **X** | |  | |  | |  | $375,000.00 | |  | **$** | |
| **Descripción del Problema** | | | | |  | | --- | | Falta de Regulación de emisiones contaminantes a la atmósfera. | | | | | | | | | **Eje**  **4** | | |
| **Objetivo General** | | | | |  | | --- | | Realizar un inventario de fuentes fijas para su regulación y cumplimiento con la normativa ambiental, mapear e inventariar las fuentes fijas de contaminación atmosférica. | | | | | | | | | **Estrategia**  **4.1** | | |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | | Reconstrucción del tejido social, a través de la preservación y restauración de los servicios Ambientales. | | | | | | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |
| **Contribución a Políticas Transversales** | | | | | Explicar la contribución a política pública transversal | | | | | | | |
| Mejoramiento de la Calidad del Aire. | | | | | | | |
| **Actividades a Realizar** | | | | | 1.- Oficio al Secretario General para solicitar el apoyo de la Dirección de Inspección y Vigilancia a realizar los apercibimientos al listado de fuentes fijas proporcionados por Padrón y Licencias.  2.- Recibir el registro de las fuentes fijas municipales.  3.- Geo-referenciar en un sistema la ubicación de dichas fuentes.  4.- Integrar un inventario Excel con los datos de los registros (Nombre, Dirección, Giro, Coordenadas, emisiones en caso de contar con ellas y si cuenta o no con plan de contingencias). | | | | | | | |
| **Indicadores** | | | | | **Nombre del Indicador** | | | **Unidad de Medida** | | | **Meta Programada** | | |
| **Indicador Operativo** | | | | | Porcentaje de fuentes fijas registradas | | | Número de fuentes fijas registradas | | | 11 fuentes fijas registradas | | |
| **Indicador de Política Transversal** | | | | |  | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| 1.- Oficio al Secretario General para solicitar el apoyo de la Dirección de Inspección y Vigilancia a realizar los apercibimientos al listado de fuentes fijas proporcionados por Padrón y Licencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Recibir el registro de las fuentes fijas municipales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Geo-referenciar en un sistema la ubicación de dichas fuentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Integrar un inventario Excel con los datos de los registros (Nombre, Dirección, Giro, Coordenadas, emisiones en caso de contar con ellas y si cuenta o no con plan de contingencias) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |