**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | Dirección de Desarrollo Agropecuario | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | Programa de conservación y mejoramiento de suelos agrícolas | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre de 2021**  **Al: septiembre de 2022** |
| **X** | |  | |  |  | **$** 1’530,000.00 |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | | | | Detener y mejorar los suelos agrícolas del municipio, los cuales presentan alto grado de erosión por la utilización indiscriminada de fertilizantes artificiales nitrogenados y pesticidas en específico herbicidas. | | | | | **Eje**  Elija un elemento. |
| **Objetivo General** | | | | Adquisición de 600 toneladas de composta  Adquisición de 1,200 toneladas de cal dolomítica | | | | | **Estrategia**  Elija un elemento. |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | | Conservar y mejorar los suelos productivos agrícolas, es dar seguridad alimentaria a la ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque, una sociedad con acceso a una diversidad de alimentos tiene mayor posibilidad de prosperidad social | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
| Conservar y mejorar los suelos productivos agrícolas, es dar seguridad alimentaria a la ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque, una sociedad con acceso a una diversidad de alimentos tiene mayor posibilidad de prosperidad social | | |
| **Actividades a Realizar** | 1.- Elaboración de Programa Operativo Anual del Programa Conservación y mejoramiento de suelos agrícolas y su aprobación por la Coordinación de Políticas Públicas  2.- Presentación y aprobación del programa por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque en sesión ordinaria  3.- Solicitud de suficiencia presupuestal a Proveeduría Municipal para la adquisición de 600 toneladas de composta ($ 690,000.00) y 1,200 toneladas de cal agrícola dolomita ($840,000.00)  4.- Proceso de licitación para adquisición de los mejoradores de suelo  5.- Difusión del Plan de logística para recolección y distribución de los mejoradores de suelos ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, para su aprobación en sesión ordinaria o reunión extraordinaria  6.- Adquisición y traslado de los mejoradores de suelo a través del uso de los camiones de volteo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario  7.- Elaboración de informe de entrega | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | Porcentaje de entrega del Programa de Conservación y Mejoramiento de Suelos Agrícolas | Cantidad de toneladas de mejoradores de suelo entregadas / Cantidad de toneladas de mejoradores de suelo programadas | Entrega de 600 toneladas de composta orgánica certificada y 600 toneladas de cal agrícola dolomita | |
| **Indicador de Política Transversal** | Porcentaje del mejoramiento de suelos agrícolas | Entrevista con productores beneficiados para medir parámetros de producción | Incremento en productividad | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| 1.- Elaboración de Programa Operativo Anual del Programa Conservación y mejoramiento de suelos agrícolas y su aprobación por la Coordinación de Políticas Públicas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Presentación y aprobación del programa por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque en sesión ordinaria |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Solicitud de suficiencia presupuestal a Proveeduría Municipal para la adquisición de 600 toneladas de composta ($ 690,000.00) y 1,200 toneladas de cal agrícola dolomita ($840,000.00) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Proceso de licitación para adquisición de los mejoradores de suelo |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Difusión del Plan de logística para recolección y distribución de los mejoradores de suelos ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, para su aprobación en sesión ordinaria o reunión extraordinaria |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Adquisición y traslado de los mejoradores de suelo a través del uso de los camiones de volteo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 7.- Elaboración de informe de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |