**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Desarrollo Agropecuario | **PbR****2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Programa de conservación y mejoramiento de suelos agrícolas |
| **Gasto Corriente** | **Gasto Complementario Municipal** | **Gasto de Fondo Federal** | **Periodo** |
| **Programa** | **Servicio** | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre de 2021****Al: septiembre de 2022** |
| **X** |  |  |  | **$** 1’530,000.00 |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | Detener y mejorar los suelos agrícolas del municipio, los cuales presentan alto grado de erosión por la utilización indiscriminada de fertilizantes artificiales nitrogenados y pesticidas en específico herbicidas. | **Eje** Elija un elemento. |
| **Objetivo General** | Adquisición de 600 toneladas de compostaAdquisición de 1,200 toneladas de cal dolomítica | **Estrategia**Elija un elemento. |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | Conservar y mejorar los suelos productivos agrícolas, es dar seguridad alimentaria a la ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque, una sociedad con acceso a una diversidad de alimentos tiene mayor posibilidad de prosperidad social |
| **RTS** | **D** | **E** |
| **X** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal |
| Conservar y mejorar los suelos productivos agrícolas, es dar seguridad alimentaria a la ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque, una sociedad con acceso a una diversidad de alimentos tiene mayor posibilidad de prosperidad social |
| **Actividades a Realizar** | 1.- Elaboración de Programa Operativo Anual del Programa Conservación y mejoramiento de suelos agrícolas y su aprobación por la Coordinación de Políticas Públicas2.- Presentación y aprobación del programa por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque en sesión ordinaria3.- Solicitud de suficiencia presupuestal a Proveeduría Municipal para la adquisición de 600 toneladas de composta ($ 690,000.00) y 1,200 toneladas de cal agrícola dolomita ($840,000.00)4.- Proceso de licitación para adquisición de los mejoradores de suelo5.- Difusión del Plan de logística para recolección y distribución de los mejoradores de suelos ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, para su aprobación en sesión ordinaria o reunión extraordinaria6.- Adquisición y traslado de los mejoradores de suelo a través del uso de los camiones de volteo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario7.- Elaboración de informe de entrega |
| **Indicadores**  | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** |
| **Indicador Operativo**  | Porcentaje de entrega del Programa de Conservación y Mejoramiento de Suelos Agrícolas | Cantidad de toneladas de mejoradores de suelo entregadas / Cantidad de toneladas de mejoradores de suelo programadas | Entrega de 600 toneladas de composta orgánica certificada y 600 toneladas de cal agrícola dolomita |
| **Indicador de Política Transversal**  | Porcentaje del mejoramiento de suelos agrícolas | Entrevista con productores beneficiados para medir parámetros de producción | Incremento en productividad |

|  |
| --- |
| Cronograma del año de gestión |
| **Actividades** | 2021 | 2022 |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| 1.- Elaboración de Programa Operativo Anual del Programa Conservación y mejoramiento de suelos agrícolas y su aprobación por la Coordinación de Políticas Públicas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Presentación y aprobación del programa por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque en sesión ordinaria |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Solicitud de suficiencia presupuestal a Proveeduría Municipal para la adquisición de 600 toneladas de composta ($ 690,000.00) y 1,200 toneladas de cal agrícola dolomita ($840,000.00) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Proceso de licitación para adquisición de los mejoradores de suelo |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Difusión del Plan de logística para recolección y distribución de los mejoradores de suelos ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, para su aprobación en sesión ordinaria o reunión extraordinaria |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Adquisición y traslado de los mejoradores de suelo a través del uso de los camiones de volteo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 7.- Elaboración de informe de entrega |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |