## Informe cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: | [6 empty] | Dirección Técnica / Dirección General de Políticas Públicas
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Avance Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Seguimiento a la planeación de los recursos federales, estatales y municipales destinados a la infraestructura que contribuyen al Derecho a la Ciudad | ESTRATÉGICO | X |  |  |  | Gestión y aprobación de proyectos | 100 | 4 | 21 |  |  | 25%

## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección Técnica / Dirección General de Políticas Públicas
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Seguimiento a la planeación de los recursos federales, estatales y municipales destinados a la infraestructura que contribuyen al Derecho a la Ciudad. | Se recibieron 16 peticiones comprendidas del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021, de las cuales 8 fueron en relación a pavimentos, 4 a drenajes, 2 a luminarias, 1 de agua potable y 1 para equipamiento en área verde.
En el mes de noviembre se aprobó iniciativa FISM 0025/2021 para la ejecución de 3 Proyectos de Obra referentes a Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la colonia Ex-Haciendas del Cuatro, y un Parque Lineal que beneficia a las colonias Vergel y Las Juntas
| Seguimiento a la planeación de los recursos federales, estatales y municipales destinados a la infraestructura que contribuyen al Derecho a la Ciudad. | Se recibieron 16 peticiones comprendidas del 01 de enero al 31 de marzo 2022, de las cuales 1 fue para solicitar nomenclatura, 2 solicitando drenaje, 2 para agua potable, 8 para empedrado, 2 para banquetas, 1 solitiando una ruta de transporte, 3 de alumbrado, 1 para construcción de un centro comunitario, 1 para construcción de una escuela, 1 pidiendo mas rondines de la policia, 1 para un carcamo que de solición al abastecimiento de agua, 2 para el servicio de poda, 1 para boca de tormenta, 5 para pavimento, 1 para equipamiento en área verde y 1 para construcción de una caseta de vigilancia.
El 25 de febrero del 2022 se aprobó inciativa FIMS 0067/2022 para dotar de Agua Potable, Alcantarillado y Colector Pluvial en 15 colonias del Municipio.
En lo referente al presupuesto directo, se aprobó en el mes de marzo, empedrado para la colonia Loma Bonita Ejidal y Toluquilla; Agua Potable y Empedrado para las colonias Arroyo de las Flores y Jardines de Santa María.
En el mismo mes de marzo por recurso Federal FIMS 0101/2022 se aprobo Alcantarillado Sanitario y Agua Potable para la colonia Valle de la Misericordia.

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN