## Cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: | [6 empty] | Direción de Desarrollo Organizacional
Del 1° de abril al 30 junio del 2022
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Avance primer trimestre | Avance Segundo Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Avance Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Elaboración y/o actualización de manuales administrativos (organización, procesos y perfiles de puestos) de funciones de las dependendencias municipales. | Gestión |  | X |  |  | Manuales realizados | 37 | 6 | 3 | 8 |  | 45.95%
2 | Elaboración de Protocolo para la Atención a las Personas con Discapacidad. |  |  | x |  |  | Protocolo elaborado | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
3 | Elaboración de Protocolo para la Atención a las Personas Adultas Mayores. |  |  | x |  |  | Protocolo elaborado | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
4 | Elaboración de Protocolo para la coordinación institucional en la atención a la violencia contra las mujeres. |  |  | x |  |  | Protocolo elaborado | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Elaboración de Protocolo para el Sistema de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque. |  |  | x |  |  | Protocolo elaborado | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0%

## Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Desarrollo Organizacional
Del 01 de abril al 30 de junio del 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Elaboración y/o actualización de manuales administrativos (organización, procesos y perfiles de puestos) de funciones de las dependendencias municipales. | Manuales Elaborados: · 1 de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. Manuales Actualizados: · 3 de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. · 3 de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. · 1 de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.
02 | Elaboración de Protocolo para la Atención a las Personas con Discapacidad. | Se asignaron los trabajos para la elaboración del protocolo. 1. Se realizaó un estudio sobre la problemática, la definición, los alcances de la atención a las personas con discapacidad. 2. Se analizó, definió, resumió y comparó otros protocolos para la atención de las personas con discapacidad, ya sea de instituciones públicas y privadas. 3.- Se definió el título del protocolo, la estructura y los temas que abarcará. 4. Se generó una introducción, donde se describa la problemática, el objetivo, los alcances y el marco jurídico del protocolo.
03 | Elaboración de Protocolo para la Atención a las Personas Adultas Mayores. | Se asignaron los trabajos para la elaboración del protocolo. 1. Se realizaó un estudio sobre la problemática, la definición, los alcances de la atención a las personas adultas mayores. 2. Se analizó, definió, resumió y comparó otros protocolos para la atención de las personas adultas mayores, ya sea de instituciones públicas y privadas. 3.- Se definió el título del protocolo, la estructura y los temas que abarcará. 4. Se generó una introducción, donde se describa la problemática, el objetivo, los alcances y el marco jurídico del protocolo.
04 | Elaboración de Protocolo para la coordinación institucional en la atención a la violencia contra las mujeres. | Se asignaron los trabajos para la elaboración del protocolo. 1. Se realizaó un estudio sobre la problemática, la definición, los alcances de la atención a la violencia contra las mujeres. 2. Se analizó, definió, resumió y comparó otros protocolos para la atención a la violencia contra las mujeres, ya sea de instituciones públicas y privadas.
05 | Elaboración de Protocolo para el Sistema de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque. | Se comenzará con su planeación y elaboración. Son propuestas nuevas que apenas se generaron el mes de febrero. Estarán listos para finalizarlos y comenzaremos a avanzar.