## Informe cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: | [6 empty] | Dirección de Seguimiento y Evalaución
Del 1 de abril al 30 de junio de 2022
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | AVANCE DE LA META | AVANCE DE LA META | AVANCE DE LA META | AVANCE DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Evaluación a la Administración Pública Municipal | GESTIÓN | X | X |  | X | Número de dependencias a las que se les dio seguimiento a través del reporte trimestral | 84 | 75 | 84 | 79 |  | 70.83%
2 | Evaluación a los Programas Sociales | ESTRATÉGICO | X | X |  | X | Recomendaciones incorporadas y realizadas, resultado del proceso de evaluación del ejercicio anterior. | 35 | 20 | 5 | 5 |  | 85.71%
3 | Seguimiento y monitoreo de la aplicación de Evaluaciones Externas a Programas y Fondos Federales. | ESTRATÉGICO | X | X |  | X | Etapas de desarrollo de evaluaciones y estudios realizados, términos de referencia, desarrollo y gestión administrativa, acompañamiendo de evaluación, presentación de resultados (4) | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 25%

## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Seguimiento y Evaluación
Del 1 de abril al 30 de junio de 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Evaluación a la Administración Pública Municipal | En el mes e octubre realizamos la evaluación Gobierno Municipal de Tlaquepaque; ya que revisamos el expediete de las 90 áreas que lo integran. Se hizó la evaluación y análisis, respecto al Programa Operativo Anual planeado por cada una de ellas, versus con los avances que reportaron de forma trimestral. Logrando así obtener el grado de desarrollo institucional de cada jefatura, dirección y O´PDS. De tal forma que logramos obtener Grado de Desarrollo Istitucional ( GDI ) de toda la Administración como tal. Además elaboramos los planes de mejora, que son la herramienta de apoyo y/o la guía que ayuda a las áreas a mejorr el contenido de su información. Posteriormente realizamos reuniones con los titulares de las áreas, donde se les entregaron los resultados, así como su plan de mejora que aplica conforme a su grado obtenido e invitandoles a seguir participando con la entrega de sus reportes trimestrales en tiempo y forma. En la primera semana de noviembre, arrancamos con las capacitaciones para el llenado de los formatos de reporte trimestral y donde las áraes registraron la fecha y horario para asitir al taller, concluyendo el día 7 de diciembre; logrando capacitar a 59 áreas y más de 120 servidores públicos en el llenado correcto de su reporte trimestral. En diciembre arrancamos con la estrategia para la Construcción del Informe de Gobierno de los 100 días (Octubre,noviembre y diciembre), de igualmanera solcitamos a las áraes la entrega del 1er reporte trimestral del año 2021-2022. Recibimos los primeros reportes trimestrales hasta el día 17 de diciembre. _______________________________________ Enero - marzo Terminamos la recepción del 1er reporte trimestral de las 90 áreas obligadas a reportar de la gestión 2021-2022, enviando posterior el número de folio comprobando la entrega del mismo. Enviamos a las 90 áreas oficio solicitando el cierre de indicadores del año 2021, información que se preparó para su entrega posteriormente a la Tesorería y dar cumplimiento con la Auditoría superior del Estado. Continuamos con las las capacitaciones para el llenado de los formatos de reporte trimestral a todas aquellas áreas donde hay personal de nuevo ingreso, además participamos con la dirección de planeación en visitas a las diferentes dependencias y sus áreas a fin de dar a conocer el proceso de la Planeación (PbR 2022); Continuamos el proceso de seguimiento a los reportes trimestrales; solicitamos mediante oficio el 2do reporte trimestral, de los cuales al 31 de marzo se recibieron 52 reportes. ________________________________________________________________________________________________________________ En el tercer trimestre de abril a junio 2022 atendimos la estrategia del informe anual en donde se hizo entrega de los lineamientos, además logramos la recepción del primer corte de información, dicha estrategia logró la entrega total de 90 áreas. A su vez, operamos la estrategia de armado del tablero de indicadores de Jalisco Como Vamos, en donde las áreas involucradas fijaron sus líneas base y sus metas de 2022-2023 y 2024. Al mismo tiempo operamos la construcción de los indicadores del Informe de Desempeño Municipal (SID), logrando hacer la primer entrega a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco de indicadores cualitativos y cuantitativos denominado avance semestral. Por último, dimos seguimiento a los reportes trimestrales de toda la APM cerrando al 30 de junio con 79 reportes entregados.
2 | Evaluación a los Programas Sociales | Continuamos con el monitoreo y el seguimiento a los 8 programas sociales, asistimos a las reuniones (Juntas de consejo técnico) mensuales y emergentes. Realizamos la evaluación anual a los 8 programas sociales municipales, revisando los informes y los resultados que cada programa genero durante el año, convocando posterior a reunion a los responsables de cada programa, donde se revisó la y analizó la información, obteniendo un resultado y de acuerdo a éste, se les entrego un plan de mejora, mismo que debían cubrir y presentar evidencias para conocer el grado alcanzado. ______________________________________________________________________________________________________ Enero- marzo Continuamos con el monitoreo y el seguimiento de los 8 programas sociales, asistimos a las reuniones de apertura de los Consejos técnicos de manera mensual. Se registró un nuevo programa social denominado "Te Queremos con Talento", mismo que la Coordinación de Construcción de la Comunidad será quién lo administra y aplique. _____________________________________________________________________________________________________________________________ Abril-junio- Se logró asisitir y monitorear a los 8 programas sociales, asistimos a las reuniones de avances de comités de valoración. Se trabajó en los compromisos para mejorar los programas sociales, compromisos derivados de la auditoria del desempeño aplicada por la ASEJ a los programas, te queremos jefa, queremos cuidarte, becas para estancias infantiles, te queremos listo y 2x1 por la educación del ejercicio fiscal 2020. |  | u
3 | Seguimiento y monitoreo de la aplicación de Evaluaciones Externas a Programas y Fondos Federales. | Octubre- diciembre Conforme a el PAE 2022, revisamos el tipo de evaluación a aplicarse de acuerdo a los procesos realizados en el ejercicio 2021; previendo dar sustento a la aplicación de los recursos federales destinados a la obra pública aplicada en el Municipio. ___________________________________________________________________________________________________________ _________ Enero- febrero Conforme a el PAE 2022, revisamos el tipo de evaluación a aplicarse de acuerdo a los procesos realizados en el ejercicio 2021; sin tener aún respuesta del tipo de evaluación y fondo susceptible a evaluar _________________________________________________________________________________________________________________________ Abril -junio Conforme a el PAE 2022, revisamos el tipo de evaluación a aplicarse de acuerdo a los procesos realizados en el ejercicio 2021, por lo que se decidió evaluar el fondo para fortalecimiento a los municipios FORTAMUN y se cuenta con los términos de referencia de una evaluación de desempeño y resultados con enfoque en la seguiridad pública.
4

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN