## AVANCES TRIMESTRAL
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Informática e Innovación Gubernamental | Dirección de
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1 | Sistema de Oficios Electrónicos 2da. Versión | Se realizaron actualizaciones en el organigrama de los cuales fueron dados del alta de 17 servidores públicos y así mismo se realizaron 11 bajas de usuarios. El sistema se encuentra estable y finalizado su programación solo en constante actualización por altas y bajas de personal .
2 | Sistema de Recuperación de Datos (DRP) de los servidores del ayuntamiento | En este proyecto solo se realizó una fase, la cual consistió en agregar discos duros y memoria RAM a los actuales servidores están instalados en el site de Informática, mejorando la capacidad de almacenamiento, respaldos y actualizaciones de nuestros sistemas del Ayuntamiento. La fase que consiste en instalar servidores en el Centro de Datos ubicado en Tesorería no se llevó a cabo debido a que no se pudo asignar el presupuesto para la compra e instalación de los servidores. Fue mejorado la ubicacion de las redes y telecomunicaciones de los siguientes puntos: • Cronista cambio de oficina (cambio de cableado) • Internet en Patio San Pedro para Vinculación Universitaria • Internet en Patio San Pedro para Evento “Un Tlaquepaque de Iguales” • Evento Patio San Pedro, con la Presidenta Municipal • Casa Morelos, Sesión Solemne, Secretaria General, Internet • Casa Morelos, Cena, Internet • Cableado de red en RH • Cableado Registro Civil Loma Bonita, se reubicaron • Internet en Museo para Premio de la Juventud • Internet en Explanada del Parián para Expo Universidad • Internet para Protección Civil y Bomberos en Casa Morelos • 1er Informe en Patio San Pedro
3 | Sistema de Red Inalámbrica para el Edificio del Refugio | En este proyecto solo se realizó la fase de levantamiento, por parte de proveedores, para hacer el estudio de factibilidad del Centro Cultural El Refugio, la compra de equipo y su instalación no se llevó acabo debido a que no se aprobó el presupuesto, por lo que solo se realizaron las siguientes actividades para poder proveer de internet en los eventos en este inmueble y mejorar la comunicación y el traspaso de datos para todos los eventos y oficinas ubicadas ahí mismo: • Configuración de router para proveer internet • Tirado de cable para llevar internet hacia el patio San Pedro • Tirado de cable para llevar internet hacia la Capilla del Museo Pantaleón • Configuración de Puntos de Acceso de internet movibles
4 | CMS-OPD´S | Fueron entregadas las páginas web oficiales a las OPD's en las siguientes fechas: 8 Febrero: Comucat 1 Marzo: Comucat - Transparencia. 9 Marzo: DIF, DIF-Transparencia. 10 Marzo: Premio Nacional de la Cerámica, Transparencia. 22 Marzo: Instituto de las Mujeres. 1 de Abril: Instituto de la Juventud. 1 de Abril: Instituto de las Mujeres - Transapencia. 8 de Abril: Consejo Municipal del Deporte, Transparencia. 4 de Mayo: Instituto de la Juventud - Transparencia. Se realizon un total de 9 capacitaciones para la administración y carga de información en las páginas web a 11 servidores públicos. La carga de información en la página web es responsabilidad del personal asignado para utilizar la platadorma de la OPD.
5 | SGA API | (SGA "Sistema Gestor de Aplicaciones") (API "Interfaz de programación de aplicaciones") El sistema fue desplegado a producción luego de haber pasado por las pruebas correspondientes. Se agregaron y probaron los módulos de crear trabajador y editar trabajador con el nuevo organigrama. Se agregó y probó la función para cancelar credencial. Se agregó y probó la función de quitar un trabajador y volverlo ciudadano. Se agregó y probó la función de guardado de imágenes y firmas. Con estas funciones fue terminado con éxito este sistema el cual nos proveerá una gran variedad de catálogos en todos los sistemas hechos en casa y externos, de esta manera tendremos concentrado en una misma base de datos una gran cantidad de información que nos sirvirá para el desarrollo de nuevas aplicaciones sin tener que duplicar tantas veces las mismas tablas.
6 | Migración a la plataforma GCM de Regularización de Predios | Se ha realizado toda la administración, mantenimiento y actualización de la geodatabase, los sistemas y servidores para su óptimo funcionamiento, sin embargo, por falta de personal que no ha asignado a Geomática no se ha podido continuar con la migración a la plataforma de GCM de regularización de predios.
7 | Segunda etapa del Visor Urbano TLQ | Se ha mantenido actualizado y se ha realizado toda la administración y el mantenimiento a los servidores, los sistemas y la base de datos espacial para su óptimo funcionamiento. Visor Urbano TLQ ya es una realidad, pero a modo de consulta, la segunda etapa como guía y base para montar trámites y servicios completamente digitales o en línea a partir de un predio georreferenciado, no se ha podido concluir por falta tanto de personal ya que no se ha asignado o contratado para labores de Geomática, no se ha autorizado el presupuesto para que se agreguen los módulos a Visor Urbano y sea la plataforma base integral del municipio para que por medio de un predio se otorguen tramites o permisos en línea, sin discrecionalidad, sumando al combate a la corrupción y agilidad en la obtenidos de sus trámites, ofreciendo ahorro de tiempo, dinero y confiabilidad a los Tlaquepaquenses.
8 | Red Municipal del Sistema de Información de Violencia contra las Mujeres | Este sistema no se terminó debido a la falta de seguimiento por parte del Instituto de las Mujeres ya que modificaron la tabla de información (en excel) nuevamente despúes de haber sido entrega al departamento, la cual ya se había trabajado y diseñado. Ana Ramírez nuestro contacto del instituto después de haber mandado el último formato notificó que iba haber ajustes y ya no hubo retroalimentación de su parte.