## Anexo cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE CUANTITATIVO
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN O JEFATURA: |  |  |  | Dirección de Planeación y Programación
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  |  | Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
Registro de avances de PbR 2023
NOMBRE DE LA PROPUESTA |  | DIMENSIÓN A MEDIR (Eficiencia/Eficacia/ Economía/Calidad) | Nombre Indicador (Indicador Operativo) | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE | META ANUAL (ABSOLUTA) | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE
[7 empty] | Primer Trimestre (Oct-Dic) | Segundo Trimestre (Ene-marzo) | Tercer Trimestre (Abril-junio) | Cuarto Trimestre (Julio-sept)
1 | Servicio de acompañamiento para la gestión del sistema de Planeación Municipal | Eficiencia y eficicia | Porcentaje de etapas de acompañamiento para generar la planeación operativa 2022-2023 e integración del SID 2023. de las áreas y direcciones municipales | Número de Etapas realizadas | 9 | 13 | 9.3 |  |  |  | 71.54%
2 | Programa Municipal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. | Eficiencia y eficacia | Porcentaje de las 19 proposiciones realizadas de de la recomendacion 237 de la (CEDHJ) | Número de Proposiciones realizadas | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Anexo Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Planeación y Programación
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  | Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | NOMBRE DE LA PROPUESTA | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (REDACTAR SÓLO LO REALIZADO EN TIEMPO PASADO)
| Servicio de acompañamiento para la gestión del sistema de Planeación Municipal | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Se llevarón a cabo 9 de las etapas planeadas en el área de Planeación y Programación. En el mes de octubre se llevaron a cabo los talleres de Inducción Planeación, Presupuesto basado en Resultados (PbR), 2022-2023 con las 98 dependencias que conforman la Asministración Pública Municipal, a su vez se realizaron mesas de trabajo para la presentación del manual para la elaboración de los anexos de Planeación, Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022-2023. Durante los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo la revisión de los anexos de Planeación, Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022-2023, así como la Retroalimentación de sus propuestas de planeación, se dio acompañamiento en observaciones o ajustes referente a los indicadores operativos, trasnversales y programáticos. Durante el mes de noviembre se trabajo en conjunto con la Dirección de Egresos para la realización de la estructura de la planeación programática 2023 y de esta forma unificar por parte de la Dirección General de Políticas Públicas los trabajos de la Planeación Operativa y Programática 2022-2023 en la que se elaboraron e integraron 392 propuestas de programas, proyectos, servicios y campañas, así como el Sistema de Indicadores de Gestión (SID) para la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) conformado por 94 Indicadores y 10 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que corresponden a los Programas Sociales Municipales, información que se envió mediante oficio 230/2022 a la Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto para su análisis y dictaminación dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2023, el día 24 de de noviembre del año 2022 en sesión de cabildo con número de acuerdo 0304/2022 se aprobó y autorizó el Programa Presupuestario 2023 conformado por los Programas en Base a Resultadi PbR 2023 y por el Sistema de Indicadores de Desempeño Municipal (SID 2023) en su primera versión. Mediante oficio 231/2023 se envió a la regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana la propuesta de ajustes y modificaciones de forma, y la consideración de adiciones al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG) 2022-2024, de la Política Pública de Salud Mental y línea de acción referente a Salud Animal. En Sesión Ordinaria el día 02 de diciembre 2022 del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque COPLADEMUN 2022-2024, se presentaron los trabajos realizados y aprobados respecto a la Planeación Programática 2022-2023 y los ajustes y adiciones al PMDG 2022-2024.
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
| Programa Municipal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Apartir de enero 2023 se iniciará con las proposiciones desde la Dirección Derechos Humanos
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:

## Ejemplo Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de ???
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  | Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | NOMBRE DE LA PROPUESTA | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
| Evaluación a la Administración Pública Municipal | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: En el mes e octubre realizamos la evaluación Gobierno Municipal de Tlaquepaque; ya que revisamos el expediete de las 90 áreas que lo integran. Se hizó la evaluación y análisis, respecto al Programa Operativo Anual planeado por cada una de ellas, versus con los avances que reportaron de forma trimestral. Logrando así obtener el grado de desarrollo institucional de cada jefatura, dirección y O´PDS. De tal forma que logramos obtener Grado de Desarrollo Istitucional ( GDI ) de toda la Administración como tal. Además elaboramos los planes de mejora, que son la herramienta de apoyo y/o la guía que ayuda a las áreas a mejorr el contenido de su información. Posteriormente realizamos reuniones con los titulares de las áreas, donde se les entregaron los resultados, así como su plan de mejora que aplica conforme a su grado obtenido e invitandoles a seguir participando con la entrega de sus reportes trimestrales en tiempo y forma. En la primera semana de noviembre, arrancamos con las capacitaciones para el llenado de los formatos de reporte trimestral y donde las áraes registraron la fecha y horario para asitir al taller, concluyendo el día 7 de diciembre; logrando capacitar a 59 áreas y más de 120 servidores públicos en el llenado correcto de su reporte trimestral. En diciembre arrancamos con la estrategia para la Construcción del Informe de Gobierno de los 100 días (Octubre,noviembre y diciembre), de igualmanera solcitamos a las áraes la entrega del 1er reporte trimestral del año 2021-2022. Recibimos los primeros reportes trimestrales hasta el día 17 de diciembre.
Narrativa de trimestre Enero-marzo: Terminamos la recepción del 1er reporte trimestral de las 90 áreas obligadas a reportar de la gestión 2021-2022, enviando posterior el número de folio comprobando la entrega del mismo. Enviamos a las 90 áreas oficio solicitando el cierre de indicadores del año 2021, información que se preparó para su entrega posteriormente a la Tesorería y dar cumplimiento con la Auditoría superior del Estado. Continuamos con las las capacitaciones para el llenado de los formatos de reporte trimestral a todas aquellas áreas donde hay personal de nuevo ingreso, además participamos con la dirección de planeación en visitas a las diferentes dependencias y sus áreas a fin de dar a conocer el proceso de la Planeación (PbR 2022); Continuamos el proceso de seguimiento a los reportes trimestrales; solicitamos mediante oficio el 2do reporte trimestral, de los cuales al 31 de marzo se recibieron 52 reportes.
Narrativa de trimestre Abril-junio: En el tercer trimestre de abril a junio 2022 atendimos la estrategia del informe anual en donde se hizo entrega de los lineamientos, además logramos la recepción del primer corte de información, dicha estrategia logró la entrega total de 90 áreas. A su vez, operamos la estrategia de armado del tablero de indicadores de Jalisco Como Vamos, en donde las áreas involucradas fijaron sus líneas base y sus metas de 2022-2023 y 2024. Al mismo tiempo operamos la construcción de los indicadores del Informe de Desempeño Municipal (SID), logrando hacer la primer entrega a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco de indicadores cualitativos y cuantitativos denominado avance semestral. Por último, dimos seguimiento a los reportes trimestrales de toda la APM cerrando al 30 de junio con 79 reportes entregados.
Narrativa de trimestre Julio-Sept: En julio-agosto Continuamos con el cierre a la estrategia del Informe Anual, logramos la recepción cierre de información, recibimos la información de 90 áreas. Coordinamos la integración del documento final, en el que la información se trabajo y reviso conforme sa los lineamientos establecidos. De igual manera participamos con el área de Planeación en elproceso dce integración de los PbR de cada una de las áreas. Elaboramos la Retroalimentación en base a criterios especificos a observar de la 92 áreas, mismas que se dieron a conocer y donde cadas área pudo subsanar ya para el cierre de su cuarto reporte. Por último, dimos seguimiento con la recepción del 4to reportes trimestral de toda la APM .
| Evaluación a los Programas Sociales | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Continuamos con el monitoreo y el seguimiento a los 8 programas sociales, asistimos a las reuniones (Juntas de consejo técnico) mensuales y emergentes. Realizamos la evaluación anual a los 8 programas sociales municipales, revisando los informes y los resultados que cada programa genero durante el año, convocando posterior a reunion a los responsables de cada programa, donde se revisó la y analizó la información, obteniendo un resultado y de acuerdo a éste, se les entrego un plan de mejora, mismo que debían cubrir y presentar evidencias para conocer el grado alcanzado.
Narrativa de Enero- marzo: Continuamos con el monitoreo y el seguimiento de los 8 programas sociales, asistimos a las reuniones de apertura de los Consejos técnicos de manera mensual. Se registró un nuevo programa social denominado "Te Queremos con Talento", mismo que la Coordinación de Construcción de la Comunidad será quién lo administra y aplique.
Narrativa de abril-junio: Se logró asisitir y monitorear a los 9 programas sociales, asistimos a las reuniones de avances de comités de valoración. Se trabajó en los compromisos para mejorar los programas sociales, compromisos derivados de la auditoria del desempeño aplicada por la ASEJ a los programas, te queremos jefa, queremos cuidarte, becas para estancias infantiles, te queremos listo y 2x1 por la educación del ejercicio fiscal 2020.
Narrativa de julio-agosto: Continuamos monitoreando a los 9 programas sociales, asistimos de manera regular a las reuniones de avances de comités de valoración. Gestión y asistencia al taller para apoyo en la construcción de reglas de Operación y las MIR para mejora de los programas sociales, atendiendo recomendaciones de la ASEJ: te queremos jefa, queremos cuidarte, becas para estancias infantiles, te queremos listo y 2x1 por la educación.
1. Denominación: Nombre de cada uno de los Pbr registrados en la planeación 2022-2023 2. Narrativa.- Descripción de las actividades realizadas durante cada trimestre por cada PbR; esto es, deberá registrar lo que se realizo por cada uno de sus pbr y por cada trimestre.

## Ejemplo Cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  |  | Dirección de Planeación y Programación
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  |  | Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
Registro de avances de PbR 2023
| NOMBRE DE LA PROPUESTA | DIMENSIÓN A MEDIR (Eficiencia/Eficacia/ Economía/Calidad) | Nombre del Indicador (Operativo) | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE | META ANUAL (ABSOLUTA) | AVANCE DE LA META (avance trimestral) | AVANCE DE LA META (avance trimestral) | AVANCE DE LA META (avance trimestral) | AVANCE DE LA META (avance trimestral) | AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE
[7 empty] | Primer Trimestre (Oct-Dic) | Segundo Trimestre (Ene-marzo) | Tercer Trimestre (Abril-junio) | Cuarto Trimestre (Julio-sept)
1 | Evaluación a la Administración Pública Municipal | eficiencia y calidad | Número de dependencias a las que se les dio seguimiento a través del reporte trimestral | áreas con seguimientos a través de reporte trimestral | 84 | 84 | 75 | 84 | 79 | 80 | 94.64%
2 | Evaluación a los Programas Sociales | eficiencia y calidad | Recomendaciones incorporadas y realizadas, resultado del proceso de evaluación del ejercicio anterior. | Recomendaciones incorporadas y realizadas | 0 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 100%
3 | Seguimiento y monitoreo de la aplicación de Evaluaciones Externas a Programas y Fondos Federales. | eficiencia/calidad | Etapas de desarrollo de evaluaciones y estudios realizados, términos de referencia, desarrollo y gestión administrativa, acompañamiendo de evaluación, presentación de resultados (4) | Etapas de desarrollo de evaluaciones (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25%

## Informe cuantitativo GENERAL
ANEXO 3 AVANCE CUANTITATIVO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  |  | Dirección de Planeación y Programación
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  |  | Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
Registro de avances de PbR 2023
NOMBRE DE LA PROPUESTA |  | DIMENSIÓN A MEDIR (Eficiencia/Eficacia/ Economía/Calidad) | Nombre Indicador (Indicador Operativo) | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE | META ANUAL (ABSOLUTA) | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE
[7 empty] | Primer Trimestre (Oct-Dic) | Segundo Trimestre (Ene-marzo) | Tercer Trimestre (Abril-junio) | Cuarto Trimestre (Julio-sept)
1 | Servicio de acompañamiento para la gestión del sistema de Planeación Municipal | Eficiencia y eficicia | Porcentaje de etapas de acompañamiento para generar la planeación operativa 2022-2023 e integración del SID 2023. de las áreas y direcciones municipales | Número de Etapas realizadas | 9 | 13 | 9.5 |  |  |  | 73.08%
2 | Programa Municipal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. | Eficiencia y eficicia | Programa Municipal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. | Número de Proposiciones realizadas | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Informe cualitativo GENERAL
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Planeación Y Programación
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  | Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | NOMBRE DE LA PROPUESTA | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (REDACTAR SÓLO LO REALIZADO EN TIEMPO PASADO)
| Servicio de acompañamiento para la gestión del sistema de Planeación Municipal | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Se llevarón a cabo 9 de las etapas planeadas en el área de Planeación y Programación. En el mes de octubre se llevaron a cabo los talleres de Inducción Planeación, Presupuesto basado en Resultados (PbR), 2022-2023 con las 98 dependencias que conforman la Asministración Pública Municipal, a su vez se realizaron mesas de trabajo para la presentación del manual para la elaboración de los anexos de Planeación, Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022-2023. Durante los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo la revisión de los anexos de Planeación, Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2022-2023, así como la Retroalimentación de sus propuestas de planeación, se dio acompañamiento en observaciones o ajustes referente a los indicadores operativos, trasnversales y programáticos. Durante el mes de noviembre se trabajo en conjunto con la Dirección de Egresos para la realización de la estructura de la planeación programática 2023 y de esta forma unificar por parte de la Dirección General de Políticas Públicas los trabajos de la Planeación Operativa y Programática 2022-2023 en la que se elaboraron e integraron 392 propuestas de programas, proyectos, servicios y campañas, así como el Sistema de Indicadores de Gestión (SID) para la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) conformado por 94 Indicadores y 10 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que corresponden a los Programas Sociales Municipales, información que se envió mediante oficio 230/2022 a la Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto para su análisis y dictaminación dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2023, el día 24 de de noviembre del año 2022 en sesión de cabildo con número de acuerdo 0304/2022 se aprobó y autorizó el Programa Presupuestario 2023 conformado por los Programas en Base a Resultadi PbR 2023 y por el Sistema de Indicadores de Desempeño Municipal (SID 2023) en su primera versión. Mediante oficio 231/2023 se envió a la regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana la propuesta de ajustes y modificaciones de forma, y la consideración de adiciones al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG) 2022-2024, de la Política Pública de Salud Mental y línea de acción referente a Salud Animal. En Sesión Ordinaria el día 02 de diciembre 2022 del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque COPLADEMUN 2022-2024, se presentaron los trabajos realizados y aprobados respecto a la Planeación Programática 2022-2023 y los ajustes y adiciones al PMDG 2022-2024.
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
| Programa Municipal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: Apartir de enero 2023 se iniciará con las proposiciones desde la Dirección Derechos Humanos
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
Narrativa de trimestre Octubre-diciembre:
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN