## AVANCES TRIMESTRAL
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Dirección de Informática e Innovación Gubernamental
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  | Del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | NOMBRE DE LA PROPUESTA | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (REDACTAR SÓLO LO REALIZADO EN TIEMPO PASADO)
| Página Institucional Inclusiva Tlaquepaque | Se realizó una reunión con las personas involucradas en la "Página Web Institucional Inclusiva" del Sistema DIF con el fin de iniciar la etapa de análisis y especificaciones de requisitos. En dicha reunión se recibió por parte del DIF el documento de identificación de necesidades, el cual se analizó en la mesa de trabajo acordando y delimitando lo siguiente: La página web oficial del ayuntamiento (tlaquepaque.gob.mx) será la página que se realizará inclusiva, solo será atendida la discapacidad visual. El departamento de desarrollo de sistemas se comprometió a contactar a una empresa especializada en capacitar a las organizaciones para incluir a todas las personas en sus canales digitales para contratar sus servicios. El sistema DIF se comprometió a gestionar el recurso una vez recibida la cotización ante la tesorería municipal. Realizamos una reunión de trabajo con personal del Sistema DIF, el Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano y la Dirección de Desarrollo Organizacional para involucrarlos en el tema para una vez terminada la página web sean partícipes en la capacitación del uso de la página web. En una reunión virtual con la empresa Hearcolors líder en el desarrollo de productos y servicios que ayudan a que las organizaciones incluyan a todas las personas en sus canales digitales. La empresa expuso los principales cursos de accesibilidad digital que se adaptan a nuestras necesidades para atender la problematica presente. Recibimos la cotización por correo electrónico con un costo para 10 personas de $16,240 pesos netos. Se remitió al DIF la información de la empresa proveedora acerca de la cotización para que se gestione el recurso para contratar el servicio de la capacitación.
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
| Red municipal del sistema de información de violencia contra las mujeres | Realizamos una reunión con las personas involucradas en el sistema "Red municipal del sistema de información de violencia contra las mujeres" del IMMIST con el fin de iniciar la etapa de análisis y especificaciones de requisitos. En dicha reunión se recibió por parte del IMMIST el documento de identificación de necesidades el cual se analizó en la mesa de trabajo acordando y delimitando lo siguiente: El IMMIST se comprometió a enviar la base de datos y los catálogos (guía de codificación). Recibimos la base de datos por parte del IMMIST donde se analizó y estructuró la base de datos por parte del equipo de desarrollo para que la información sea relacionada e identificada de la mejor manera.
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
| Servicio de Internet Simétrico para la Dirección de Políticas Públicas | Se elaboró el Proyecto en conjunto con personal de Políticas Públicas donde se sometió a autorización ante la Tesorería Pública, una vez que se realizó el levantamiento y factibilidad para cubrir con las necesidades técnicas, se procedió a la instalación del nuevo servicio ante el proveedor así como la configuración de dispositivos culminando con pruebas técnicas para revisar el funcionamiento del servicio instalado dejándolo en completo funcionamiento.
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
| Sistema de Red inalámbrica El Refugio | Se realizó el levantamiento y factibilidad para cubrir con las necesidades técnicas sin contar con el proyecto para el CU Tlaquepaque, el proyecto no se ha sometido a autorización porque estamos en espera del proyecto del CU Tlaquepaque por parte de la U de G para el recinto en El Refugio sin embargo se tuvo una primera entrevista con el proveedor Telmex para que nos dieran un previo de como se cubriría con WiFi el Centro Cultural el Refugio.
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept:
| Visor Urbano (anticorrupción) | Se realizó el análisis de requerimientos de la plataforma de Visor Urbano para la implementación de pago en línea y sistema anticorrupción. Se actualizaron las versiones de los aplicativos y de las tecnologías necesaria para el funcionamiento optimo de la plataforma y se realizaron la asignación de los procesos de la implementación y las reglas de negocio para todos los módulos.
Narrativa de trimestre Enero-marzo:
Narrativa de trimestre Abril-junio:
Narrativa de trimestre Julio-Sept: